## Algemene checklist
ALGEMENE CHECKLIST
Naam evenement:
Datum evenement:
Omschrijving | Wie | Check/Datum | Opmerkingen/informatie
1. CHECKLIST VOORBEREIDING EN ADMINISTRATIE
TIP: begin hier RUIM vooraf aan!
Datum bepalen
Locatie bepalen
Doelgroep bepalen
Programma en tijdschema opmaken
Begroting opstellen
Inplantingsplan opmaken
Online aanvraag indienen via website stad (min. 2 maand vooraf!) |  |  | https://www.oudenaarde.be/nl/zelf-organiseren/een-evenement-organiseren
Even wachten op goedkeuring van de stad…
Verzekeringen checken/afsluiten
Noodplan opstellen
Materiaal en/of nutsvoorzieningen huren en/of aanvragen bij stad |  |  | https://www.oudenaarde.be/nl/vrije-tijd/evenementen/zelf-organiseren/aanvraag-materiaal-en-nutsvoorzieningen
Materiaal huren bij provincie |  |  | https://oost-vlaanderen.be/ontspannen/evenementen-organiseren/uitleendienst.html
Herbruikbare bekers huren |  |  | https://ovam.vlaanderen.be/herbruikbare-bekers-cateringmateriaal-en-evenementen
Toiletten huren (rolstoeltoegankelijk)
Aangifte Unisono (muzieklicentie) |  |  | https://www.unisono.be
Andere leveranciers vastleggen |  |  | Tabblad leveranciers
Bewonersbrieven opmaken en verdelen (kopie bezorgen aan stad)
Nuttige telefoonnummers-lijst opmaken |  |  | Tabblad verantwoordelijke medewerkers
Medewerkers briefen
Afspraken maken voor afval - aankopen evenementenzakken
EHBO post of koffer voorzien
Check regelgevingen (alcohol, FAVV,…) |  |  | https://ikorganiseer.be
Communicatie: uitnodigingen, affiches, …
…
2. CHECKLIST OPBOUW
Aankomst en briefen medewerkers
Aankomst en briefen leveranciers
Klaarzetten catering
Opbouw materiaal/banners/onthaal
Check veiligheidsmaatregelen |  |  | https://www.oudenaarde.be/sites/default/files/public/stad/Bestuur_en_beleid/ReglementenVerordeningen/Reglementen/RichtlijnenBrandweerTijdInst.pdf
Finale test/check geluid,…
…
3. CHECKLIST EVENEMENT ZELF
Tussentijdse controles op naleven geluidsnormen
Tussentijdse controles op voorraad drank, bekers,…
Tussentijdse controles op max aantal bezoekers
Foto's / video's maken voor op social media
…
4. CHECKLIST AFBRAAK
Demonteren materiaal
Materiaal centraal verzamelen
Aankomst leveranciers
Debriefing
…

## Verantwoordelijke medewerkers
CHECKLIST
Verantwoordelijke medewerkers | Wie | Gsm-nummer | E-mailadres
Algemene coördinator
Veiligheidscoördinator
Verantwoordelijke artiesten en dj's
Verantwoordelijke naleven geluidsnormen
Verantwoordelijke financiën
Verantwoordelijke techniek
Verantwoordelijke bar
Verantwoordelijke onthaal en toegang
Verantwoordelijke vestiaire
Verantwoordelijke toilet
Verantwoordelijke security
Verantwoordelijke vrijwilligers
Verantwoordelijke duurzaamheid
Verantwoordelijke toegankelijkheid
Verantwoordelijke verkeerssignalisatie

## Leveranciers
CHECKLIST
Leveranciers | Wie | Gsm-nummer | E-mailadres
Zaal of locatie
DJ's en/of bands
Geluid- en lichtinstallatie
Drukker
Tafels, stoelen, podium, nadarhekken,…
Brouwer
Herbruikbare bekers
Eet- en drankstanden
(Toegankelijk) sanitair

## Evaluatie
CHECKLIST
Omschrijving | Opmerkingen/informatie
INTERNE EVALUATIE
Hoe verliepen de voorbereidingen en de opbouw?
Hoe verliep het evenement zelf?
Hoe verliep de afbraak?
Was er voor elke taak voldoende tijd of waar moeten aanpassingen gebeuren?
Hoe verliep de samenwerking tussen de medewerkers? Was de taakverdeling realistisch?
Wat kan er volgende keer efficiënter of beter?
Was de briefing van de medewerkers volledig en duidelijk?
Hoe verliep de tussentijdse communicatie en terugkoppeling?
Hoeveel aanwezigen zijn er geteld (geschat)?
Was het daaiboek volledig en duidelijk? Zoniet: aanvullen/aanpassen!
Opmerkingen, fouten, vergetelheden en voorstel van oplossing?
Wat vonden jij en je team van het entertainment, de locatie, de catering, …?
EXTERNE EVALUATIE
BEZOEKERS/DEELNEMERS
Hoe tevreden ben je over het evenement?
Wat beviel je het meest aan het evenement?
Wat beviel je het minst aan het evenement?
Zal je in de toekomst dit evenement nog bijwonen?
Hoe waarschijnlijk is het dat je onze evenementen aanbeveelt bij vrienden?
PARTNERS
Hoe verliep de samenwerking met de stadsdienst(en)?
Hoe verliep de samenwerking met de leveranciers?
Hoe verliep de samenwerking met de hulpdiensten? Zijn er interventies geweest?